## Tabelle1
|  | EURO | Mehrwertssteuer ohne Preis | Mehrwertssteuer + Preis | TAGE | Stunden | Akteure | LÖHNE pro Tage | LÖHNE pro Stunde
PA100 | IST Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 160 | Junior Consultant | 1000 | 125
AP110 | Analyse der technischen Infrastruktur | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 160 | Senior Consultant | 2000 | 250
AP120 | Analyse der Nutzer |  | 0 | 0 |  | 8 | Projektleiter | 2400 | 300
AP130 | Analyse der Geschäftsprozesse |  | 0 | 0 |  | 8
AP140 | Erarbeitung Gesamtbericht Ist-Analyse |  | 0 | 0 |  | 8
PA200 | Erstellung Risikoanalyse (optional) | 33000 | 6270 | 39270 | 11 | 88
AP210 | Erstellung einer Gefährdungsübersicht sowie Risikoeinstufung(optional) | 24000 | 4560 | 28560 | 8 | 64
AP220 | Behandlung von Risiken (optional) | 9000 | 1710 | 10710 | 3 | 24
PA300 | Marktsichtung und Gegenüberstellung | 5000 | 950 | 5950 | 5 | 40
AP310 | Erstellung Marktübersicht über Servicepartner | 5000 | 950 | 5950 | 5 | 40
AP320 | Gegenüberstellung |  | 0 | 0 |  | 8
PA400 | Erstellung Sollkonzept | 0 | 0 | 0 | 12 | 96
AP410 | Integration der IT-Experten des AG in den Prozess |  | 0 | 0 | 12 | 96
AP420 | Erstellung von Bewertungsmatrix und Sollkonzept |  | 0 | 0 |  | 8
AP430 | Vorstellung der agilen Tools/Abstimmung für Tools (Prince2 agile Kanban und MVP, Scrum, FDD, XP, RAD) |  | 0 | 0 |  | 8
AP440 | Rücksprache und Feedback zu den gewollten Tools |  | 0 | 0 |  | 8
PA500 | Erstellung Entwicklung und Einführungsstrategie | 0 | 0 | 0 | 78 | 624
AP510 | Entwicklung der Einführungsstrategie bezüglich Prince2 agile |  | 0 | 0 | 7 | 56
AP520 | Einführungsstrategie der agilen Methoden |  | 0 | 0 | 10 | 80
AP530 | Analyse der vorhandenen Teams aufgrund von Methoden |  | 0 | 0 | 6 | 48
AP540 | Einführung der Methoden |  | 0 | 0 | 55 | 440
PA600 | Schulungskonzept | 0 | 0 | 0 | 12 | 96
AP610 | Mitarbeiterschulung |  | 0 | 0 | 6 | 48
AP620 | Review und Erprobung der Schulung mittels Tests |  | 0 | 0 | 6 | 48
AP620 | Wartungsvertrag |  | 0 | 0 |  | 8
PA700 | Ergebnisbericht Abschlusspräsentation | 0 | 0 | 0 | 21 | 168
AP710 | Ergebnisbericht |  | 0 | 0 | 10 | 80
AP720 | Abschlusspräsentation |  | 0 | 0 | 11 | 88
|  | #REF! | #REF! | #REF! | 138 | 1112