## Tabelle1
|  |  | Akteure | LÖHNE pro Tage | LÖHNE pro Stunde
|  |  | Junior Consultant | 1000 | 125
|  |  | Senior Consultant | 2000 | 250
|  |  | Projektleiter | 2400 | 300
|  | EURO | Mehrwertssteuer ohne Preis | Mehrwertssteuer + Preis | Gesamt Tage | Stunden | Juniorconsultant Tage | Seniorconsultant Tage | Projektleiter Tage
PA100 | IST Analyse | 722600 | 137294 | 859894 | 462 | 3696
AP110 | Analyse der technischen Infrastruktur | 30000 | 5700 | 35700 | 20 | 160 | 10 | 10 | 0
AP120 | Analyse der Nutzer | 430000 | 81700 | 511700 | 280 | 2240 | 130 | 150 | 0
AP130 | Analyse der Geschäftsprozesse | 237000 | 45030 | 282030 | 150 | 1200 | 65 | 80 | 5
AP140 | Erarbeitung Gesamtbericht Ist-Analyse | 25600 | 4864 | 30464 | 12 | 96 | 0 | 8 | 4
PA200 | Erstellung Risikoanalyse (optional) | 22000 | 4180 | 26180 | 11 | 88
AP210 | Erstellung einer Gefährdungsübersicht sowie Risikoeinstufung(optional) | 16000 | 3040 | 19040 | 8 | 64 | 0 | 8 | 0
AP220 | Behandlung von Risiken (optional) | 6000 | 1140 | 7140 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0
PA300 | Marktsichtung und Gegenüberstellung | 25000 | 4750 | 29750 | 20 | 160
AP310 | Erstellung Marktübersicht über Servicepartner | 5000 | 950 | 5950 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0
AP320 | Gegenüberstellung | 20000 | 3800 | 23800 | 15 | 120 | 10 | 5 | 0
PA400 | Erstellung Sollkonzept | 53000 | 10070 | 63070 | 30 | 240
AP410 | Integration der IT-Experten des AG in den Prozess | 24000 | 4560 | 28560 | 12 | 96 | 0 | 12 | 0
AP420 | Erstellung von Bewertungsmatrix und Sollkonzept | 11000 | 2090 | 13090 | 7 | 56 | 3 | 4 | 0
AP430 | Vorstellung der agilen Tools/Abstimmung für Tools (Prince2 agile Kanban und MVP, Scrum, FDD, XP, RAD) | 12000 | 2280 | 14280 | 8 | 64 | 4 | 4 | 0
AP440 | Rücksprache und Feedback zu den gewollten Tools | 6000 | 1140 | 7140 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0
PA500 | Erstellung Entwicklung und Einführungsstrategie | 62000 | 11780 | 73780 | 39 | 312
AP510 | Entwicklung der Einführungsstrategie bezüglich Prince2 agile | 4000 | 760 | 4760 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0
AP520 | Einführungsstrategie der agilen Methoden | 16000 | 3040 | 19040 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0
AP530 | Analyse der vorhandenen Teams aufgrund von Methoden | 22000 | 4180 | 26180 | 12 | 96 | 2 | 10 | 0
AP540 | Einführung der Methoden | 20000 | 3800 | 23800 | 15 | 120 | 10 | 5 | 0
PA600 | Schulungskonzept | 385000 | 73150 | 458150 | 190 | 1520
AP610 | Mitarbeiterschulung | 265000 | 50350 | 315350 | 110 | 880 | 55 | 55 | 0
AP620 | Review und Erprobung der Schulung mittels Tests | 120000 | 22800 | 142800 | 80 | 640 | 40 | 40 | 0
AP620 | Wartungsvertrag |  | 0 | 0 |  | 8
PA700 | Ergebnisbericht Abschlusspräsentation | 21000 | 3990 | 24990 | 12 | 96
AP710 | Ergebnisbericht | 12000 | 2280 | 14280 | 6 | 48 | 0 | 6 | 0
AP720 | Abschlusspräsentation | 9000 | 1710 | 10710 | 6 | 48 | 3 | 3 | 0
AP800 | Sonstige Leistungen | 31500 | 5985 | 37485 | 764 | 12168
Optional | Barrierefreie Anfertigung aller Dokumente (Pauschal) | 30000 | 5700 | 35700
AP130.1 | Gemäß AP130 Gruppeninterviews je OE (0,5PT Senior und Junior Consultant) | 1500 | 285 | 1785
|  | 1322100 | 246924 | 1573299